江西联兴公路工程有限公司

寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程劳务合作项目

询价文件

江西联兴公路工程有限公司

二O二五年三月

## 第一章 询价公告

## 江西联兴公路工程有限公司

## 寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程劳务合作项目询价公告

一、询价条件

本次询价项目名称：寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程劳务合作项目。

询价人:江西联兴公路工程有限公司。合同签订人: 江西联兴公路工程有限公司，资金来源为自有资金，该项目已具备施工条件，现对该项目进行公开询价。

### 施工内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清表 | m³ | 108 | 含设备、清运、过路费等 |
| 2 | 清理塌方土方 | m³ | 460 | 含设备、清运、过路费等 |
| 3 | 边坡开挖台阶 | ㎡ | 192 | 含设备等 |
| 4 | 拆除原洞口圬工 | m³ | 50 | 含设备、清运、过路费等 |
| 5 | 拆除原水沟圬工 | m³ | 11.1 | 含设备、清运、过路费等 |
| 6 | 浆砌片石排水沟 | m³ | 30.9 | 不含片石，砂、水泥，含设备等 |
| 7 | C20现浇混凝土急流槽 | m³ | 56 | 不含混凝土，含模板、辅材、设备等 |
| 8 | C20现浇混凝土截水墙及涵洞口 | m³ | 50.7 | 不含混凝土，含模板、辅材、设备等 |
| 9 | 借土填方 | m³ | 838 | 含设备、运输、过路费等 |
| 10 | 借石填方 | m³ | 802 | 含设备、运输、过路费等 |
| 11 | 铺砌预制骨架护坡 | m³ | 11.4 | 不含砂、水泥，含设备等 |
| 12 | 混植喷生 | ㎡ | 240 | 含完成该项施工所需的材料及设备等 |
| 13 | 临时排水 | 项 | 1 | 含完成该项施工所需的材料及设备等 |

### 注：本项目为寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程施工，劳务合作内容包含拆除圬工、挖填土石方、混凝土浇筑、混植喷生等。施工涉及的辅助材料、零星材料、机具及施工所需模板、设备均由报价人提供，报价人要结合施工图数量、技术要求按采购内容综合报价。

- 1、施工地点:寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程施工点。

- 2、质量要求：按照现行国家或行业相关标准、施工设计图纸要求（图纸见附件）、业主及询价人要求施工，施工质量合格。

- 3、工期要求：签订合同之日起60天内完成施工。如未完成，逾期违约金：1000元/天。受不可抗力、交警路政审批和管控及非成交人自身原因导致的工期延误，经双方友好协商工期可予以适当顺延。如成交人无故拖延超过约定工期30日仍未完工的，询价人有权单方解除合同且成交人无权要求合同签订人支付工程款，并追究由此造成的损失及责任。

- 三、本次询价的控制价上限及要求

控制价上限：117283元。报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

本报价包含但不限于实施和完成该项目所必需的人工、辅材、零星材料、设备机具、燃油、质检（自检）、安全维护、缺陷修复、清理、管理、保险、税费、运输、车辆过路费、利润、用水、用电、生活及办公临时设施等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和全部风险，询价人不另行支付其他任何费用。

### 施工技术要求（具体详见附件施工图）

1、为保证施工作业安全和回填压实施工质量，需先拆除原有洞口八字墙、洞口铺砌及截水墙，再对现状冲刷的冲沟坑槽进行回填，回填前对损毁边界进行修整，开挖台阶，从坡底逐层回填压实，恢复洞口，修复路基边坡。

2、施工时，应注意与原骨架护坡接顺。

3、人字骨架护坡主要工序为材料准备、测量放线、坡脚、坡面修整、坡面砌筑、养护等。

4、施工前应先清理坡面浮土、填补坑凹，使坡面平整密实。施工时砂浆应饱满，不得有空洞。砌体应与边坡密贴，表面应平整。

5、新老排水设施应注意接顺。

6、施工时必须先将边坡整修平整，然后开挖坑槽(含锯形槽)，再拼装骨架(先砂浆打底)，骨架拼装必须表面平整，接缝采用薄层水泥浆沾合。

7、以上未说明内容及要求以施工设计图纸要求为准。

- 四、询价保证金

1、该项目询价保证金为人民币贰仟叁佰元整（￥2300元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金或银行保函形式的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

2、询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价人有权拒绝其报价文件。

3、询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，现场由询价人核验并收取评审后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金按程序退还，如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，取消中选资格，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求为止。中选人询价保证金在合同签订后退还，如中选人拒绝签订合同，询价人有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

4、若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件、拒绝二次报价或出现第二轮报价高于第一轮报价的情况，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

### 五、费用的支付

- 1、实际支付按验收合格的工程量进行结算分期支付。

- 2、第1期支付：工程完工并经询价人验收合格后，报价人凭双方签认的验收签证资料办理结算，需提供符合要求的增值税发票及经询价人相关部门核实确认的农民工工资结清相关资料，并经询价人结算流程审批通过后30天内，支付经验收合格工程总价的80％。

- 3、第2期支付：本项目经业主验收合格，报价人提供支付农民工工资结清承诺函后30天内，支付经验收合格工程总价的17%。

- 4、第3期支付：质保期2年（质保期自项目经业主验收合格之次日起计算），期满并经询价人复查无质量缺陷后30天内支付已完工程剩余结算款（不计息）。

- 六、报价人资格要求

- 1、具有独立法人资格、合法有效的营业执照和《安全生产许可证》。

- 2、业绩要求：近5年内（至报价文件递交截止日前，以合同签订时间为准）承接过类似项目的施工或劳务不少于1个（业绩证明材料须提供合同扫描件）。

- 3、与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则，相关报价文件均无效。

- 七、报价文件组成

请各报价人派专人携带身份证原件或电子身份证及报价文件，参加本次询价活动，报价文件包括：

（1）授权委托书（如有）；

（2）报价函；

（3）发票承诺函；

（4）质量承诺函；

（5）信誉承诺表；

（6）其它资料（营业执照、安全许可证、业绩证明材料等）

以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册，不得活页。询价文件一式两份（其中正本一份，副本一份），并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）；

- 八、公告媒介、询价文件获取时间及方式

- 有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）和江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件，本项目询价如有补遗，将于报价文件递交截止时间前2天在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）发布，报价人应随时关注该网站，及时下载，询价人不再另行通知。

- 九、报价文件的密封和标识

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

- 十、报价文件的递交及相关事宜

报价文件的递交截止时间：2025年3月24日上午9:30 ，递交地址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧江西联兴公路工程有限公司综合会议室（位于院内篮球场旁）。询价人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价文件。

请各报价人委派授权代理人携带身份证原件及授权书原件（若是单位负责人或法定代表人参加询价只需携带身份证原件及相关证明资料复印件并加盖单位公章），递交报价文件及参加本次询价活动，询价人将对各报价人委派的授权代理人进行现场身份核查，如报价人递交报价文件时未能提供上述资料，询价人将对其报价文件予以拒收。

- 十一、报价文件的开启程序

- 1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

- 2、报价人代表现场检查报价文件密封情况，未按要求密封的报价文件，询价人将予以拒收；

- 3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后由报价人及询价小组签字确认。

- 十二、公示

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）和赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示，公示期3天。

- 十三、地址及联系方式

- 询价人名称：江西联兴公路工程有限公司

- 询价人地址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧（江西联兴公路工程有限公司）

联系人：赖先生

电    话：0797-4448255

- 十四、监督部门及联系方式

监督部门：江西联兴公路工程有限公司综合事务部（风控法务部）

地    址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧（江西联兴公路工程有限公司）

电    话：0797-4448249

邮政编码：341000

附件：寻全高速2024年K86+600涵洞口水毁修复工程一阶段施工图设计

江西联兴公路工程有限公司

2025年3月17日

- 第二章 评审办法

- 一、评审方法

- 本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

- 询价人根据询价项目的需求组成询价小组（由询价人相关部门代表组成，成员不少于3人），对报价文件进行评审。

- 二、形式、响应及资格评审标准

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、具备有效的营业执照及安全生产许可证，安全生产许可证、业绩等资质条件符合询价文件规定；

6、发票、质量、信誉承诺符合询价文件规定；

7、其他资料符合询价文件规定。

- 三、报价排序规则

本项目以询价人按询价文件的“排序报价”计算规则计算出的“排序报价”作为排序依据

“排序报价”计算规则：

1、如报价人向询价人提供的发票类型为增值税专用发票，则报价人的“排序报价”按扣除相应税率后的不含税总价进行计算；

2、如报价人向询价人提供的发票类型为增值税普通发票，则报价人的“排序报价”按含税总价进行计算；

- 四、评审程序

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，询价人按上款报价排序计算规则计算“排序报价”，取“排序报价”最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）。

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《第二轮报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，询价人按报价人的第二轮报价计算出的“排序报价”由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，询价人将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

询价人按报价人的最终报价计算出的“排序报价”由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

第三章  报价文件格式

## （封面、授权委托书、报价函、发票承诺函、质量承诺函、信誉承诺表、其它资料等格式）

0、封面格式

正（副）本

江西联兴公路工程有限公司

寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程劳务合作项目

- 报价文件

- 报价人：                       （盖章）

- 日期：202  年   月   日

- 1、授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年   月   日至    年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

- 注：如报价人法定代表人/单位负责人参加询价行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书（如有）等复印件。

- 2、报  价  函

致：江西联兴公路工程有限公司

经研究，我方同意《寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程劳务合作项目询价文件》的所有内容及条款（含全部补遗书）并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以含税总价人民币（大写）

### （￥            元，税率：     %），完成贵公司规定的所有施工内容。

报价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预估数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清表 | m³ | 108 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 2 | 清理塌方土方 | m³ | 460 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 3 | 边坡开挖台阶 | ㎡ | 192 |  |  | 含设备等 |
| 4 | 拆除原洞口圬工 | m³ | 50 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 5 | 拆除原水沟圬工 | m³ | 11.1 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 6 | 浆砌片石排水沟 | m³ | 30.9 |  |  | 不含片石，砂、水泥，含设备等 |
| 7 | C20现浇混凝土急流槽 | m³ | 56 |  |  | 不含混凝土，含模板、辅材、设备等 |
| 8 | C20现浇混凝土截水墙及涵洞口 | m³ | 50.7 |  |  | 不含混凝土，含模板、辅材、设备等 |
| 9 | 借土填方 | m³ | 838 |  |  | 含设备、运输、过路费等 |
| 10 | 借石填方 | m³ | 802 |  |  | 含设备、运输、过路费等 |
| 11 | 铺砌预制骨架护坡 | m³ | 11.4 |  |  | 不含砂、水泥，含设备等 |
| 12 | 混植喷生 | ㎡ | 240 |  |  | 含完成该项施工所需的材料及设备等 |
| 13 | 临时排水 | 项 | 1 |  |  | 含完成该项施工所需的材料及设备等 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 签约合同总价 |

注：1、本项目为寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程施工，劳务合作内容包含拆除圬工、挖填土石方、混凝土浇筑、混植喷生等。施工涉及的辅助材料、零星材料、机具及施工所需模版、设备均由报价人提供，报价人要结合施工图数量、技术要求按采购内容综合报价。

2、本报价包含但不限于实施和完成该项目所必需的人工、辅材、零星材料、设备机具、燃油、质检（自检）、安全维护、缺陷修复、清理、管理、保险、税费、运输、车辆过路费、利润用水、用电、生活及办公临时设施等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和全部风险，询价人不另行支付其他任何费用。该单价为固定单价，合同执行期间由于人工、设备价格等因素导致的价格上涨而引起工程或项目施工成本增加的风险由乙方自行承担，合同单价不再调整。

3、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。

4、控制价上限：117283元。报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

5、本报价清单中所列数量是估算的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付按实际验收的合格工程量为准。

报价人：                  (盖单位章)

法定代表人/单位负责人或

其委托代理人：   	(签字)

报价时间：       年      月      日

3、发票承诺函

江西联兴公路工程有限公司 （询价人名称）：

我方参加了                      （项目名称） 询价报价 ，我方在此承诺：

如我方确定为中选单位，我方在本项目实施完成承诺向合同签订人提供发票的税率为：       %。发票的类型为：增值税         （填写专用或普通）发票。

如我方违背了上述承诺，本项目合同签订人有权从工程（货物）支付款中，根据我方提供的增值税发票        （填写专用或普通）进行折算扣除，并可以将我方的违约行为上报相关部门，作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

承诺时间：      年      月      日

### 注：本承诺函的发票税率及类型须与报价函的税率一致，不一致时以本承诺函为准。

- 4、质量承诺函

江西联兴公路工程有限公司 （询价人名称）：

我方参加了                         （项目名称） 询价报价 ，我方在此承诺：

- 如我方确定为中选单位，我方将按照现行国家或行业相关标准、施工设计图纸及本询价文件要求的质量及施工技术要求、标准进行施工，确保安全、优质、高效完成本项目各项施工任务。

如我方违背了上述承诺，本项目合同签订人有权拒绝我方任何款项和单方解除合同，并可以将我方的违约行为上报相关部门，作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

承诺时间：       年      月       日

- 5、信誉承诺表

| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 5 | 报价人是否存在弄虚作假的行为 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现询价人有权取消其中选资格，并没收其询价保证金。

### 3.询价人有权核查报价人在报价文件中提供的资料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决并没收其询价保证金；若在签订合同前发现第一成交候选人提供了虚假资料，询价人有权取消其中选资格并没收其询价保证金；若在合同实施期间发现中选人提供了虚假资料，询价人有权从工程（货物）支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时询价人有权将报价人上述弄虚作假行为上报相关主管部门,作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：       	(签字)

承诺时间：     年    月    日

- 6、其它资料

（营业执照、安全生产许可证、业绩、询价保证金保函（如有）等资料）

注：1、营业执照、安全生产许可证提供复印件，内容清晰可辨，并加盖公章；

### 2、业绩需提供合同扫描件，并加盖公章；

### 3、询价保证金保函提供复印件并加盖公章（如为现金形式，此条可不提供）。

- 第四章 合同格式

寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程

劳务合作合同（草案）

甲方（定作人）：江西联兴公路工程有限公司

住所地：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：

联系电话：

乙方（承揽人）：

住址/住所地：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：

# 联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方遵循公平、自愿、诚实信用的原则，在协商一致的基础上，乙方自愿承揽甲方寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程劳务合作项目  等工作。为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，供双方信守履行。

一、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同书及各种合同附件（含询价期间和合同谈判过程中的澄清文件和补遗书等）；

（2）成交通知书；

（3）报价函（第二轮）；

（4）质量承诺函；

（5）发票承诺函；

（6）询价文件约定的相应条款；

（7）施工图纸（含询价文件补遗书中与此有关的部分）（如有）；

（8）报价文件；

（9）国家相关规范、标准及规程等；

（10）其他合同文件：甲方制定的各项项目管理制度、规定、办法及往来函件等。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准

二、承揽项目工程地点：  寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁工程施工点。

三、承揽内容（标的）： 寻全高速公路K86+600涵洞洞口水毁修复工程施工图纸及劳务合作询价报价清单规定的全部内容。

四、承揽工期及要求： 签订合同之日起60天内完成施工。如未完成，逾期违约金：1000元/天。受不可抗力、交警路政审批和管控及非乙方自身原因导致的工期延误，经双方友好协商工期可予以适当顺延。如乙方无故拖延超过约定工期30日仍未完工的，甲方有权单方解除合同且乙方无权要求甲方支付工程款，并追究由此造成的损失及责任。

五、承揽方式、材料提供、安全责任

由本合同项下的所有承揽定作内容，均由乙方以劳务承包承揽的方式完成，乙方完成甲方委托承揽工作中所需的，包括但不限于相关人工、辅材、工具、器具、机械及辅助承揽工具等均由乙方自行准备。乙方在从事承揽工作中，应自行注意工作安全，做好安全措施，保质保量完成承揽工作，如发生安全事故及一切自身及对外人身伤害、财产损失等责任均由乙方承担，与甲方无关，除非乙方的安全事故或伤害是由甲方故意或重大过错所造成。

六、质量标准

（一）乙方应严格按照国家有关作业规范和质量验收标准组织施工作业，如涉及乙方自行购买相关辅助材料的，则该等辅助材料必须符合国家和行业的相关标准并满足甲方需要和要求。如有未经甲方验收的材料用于承揽作业的，甲方有权要求乙方更换合格的材料重做或有权单方相应扣减该部分材料对应的承揽报酬。

（二）若双方对约定验收部分有说明的地方，按双方当时约定的规则进行验收，其它按现行国家技术规范、规定、标准和地方规范、标准等执行。

七、承揽工作完工与验收

（一）乙方应自本合同签订之日起 60  天内完成本合同项下全部承揽工作，将成果交付甲方验收。因不可抗力或经甲方书面确认的特殊情况等客观原因影响工期的，由甲乙双方另行确认，确认无误后工期顺延。

（二）乙方应在承揽工作完工验收后  7 天内撤出全部临建、施工作业人员、施工设备和其他剩余材料等，并将所有乙方范围内的工作场地清理干净，否则甲方有权拆除清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

（三）承揽工作完工并达到合同验收要求的，乙方不得以其与第三方存在经济纠纷为由而拒绝向甲方移交，若因此影响甲方且造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿。

八、承揽报酬的结算和价款支付

（一）乙方必须按照甲方的要求、施工图纸、报价清单完成承揽内容。以下表格中所载明的单价为固定单价且含税（税率为  %），在合同执行期间，由于人工、设备价格的上涨而引起项目或工程施工成本增加的风险由乙方自行承担，合同单价不再调整。以下表格（工程量清单）所列明数量为签约时预估数量，含税签约合同总价系根据预估数量推算所得，最终承揽费用按乙方实际完成并经甲方验收确认的合格工作量办理最终结算确定的金额为准。

### 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 签约数量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清表 | m³ | 108 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 2 | 清理塌方土方 | m³ | 460 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 3 | 边坡开挖台阶 | ㎡ | 192 |  |  | 含设备等 |
| 4 | 拆除原洞口圬工 | m³ | 50 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 5 | 拆除原水沟圬工 | m³ | 11.1 |  |  | 含设备、清运、过路费等 |
| 6 | 浆砌片石排水沟 | m³ | 30.9 |  |  | 不含片石，砂、水泥，含设备等 |
| 7 | C20现浇混凝土急流槽 | m³ | 56 |  |  | 不含混凝土，含模板、辅材、设备等 |
| 8 | C20现浇混凝土截水墙及涵洞口 | m³ | 50.7 |  |  | 不含混凝土，含模板、辅材、设备等 |
| 9 | 借土填方 | m³ | 838 |  |  | 含设备、运输、过路费等 |
| 10 | 借石填方 | m³ | 802 |  |  | 含设备、运输、过路费等 |
| 11 | 铺砌预制骨架护坡 | m³ | 11.4 |  |  | 不含砂、水泥，含设备等 |
| 12 | 混植喷生 | ㎡ | 240 |  |  | 含完成该项施工所需的材料及设备等 |
| 13 | 临时排水 | 项 | 1 |  |  | 含完成该项施工所需的材料及设备等 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 含税签约合同总价 |

（二）以上单价均已包含但不限于为实施和完成该承揽项目或工程所必需的人工、辅材、零星材料、设备机具、燃油、质检（自检）、安全维护、缺陷修复、清理、管理、保险、税费、运输、过路费、利润用水、用电、生活及办公临时设施等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和全部风险，甲方不再支付其他任何费用。

（三）如甲方要求在图纸或合同清单外增加承揽项目的，报酬另外计算，单价套用合同内相同结算价，若合同中无相同或相似的项目双方协商定价后再实施。乙方不得以单价原因拒绝提供承揽而拖延工期，否则造成的损失由乙方承担赔偿责任。

（四）本承揽项目所有承揽报酬、报价、费用等均为含税价格，由乙方提供合规税票（乙方如为个人的应向税务部门代开发票给甲方），如因乙方递交结款材料不全或因发票不符合甲方要求或税务合规要求，甲方有权延期付款且不承担违约责任。

（五） 本合同承揽项目工程完工，甲方按乙方实际完成并经甲方验收确认的合格工作量办理最终结算确定乙方承揽报酬金额，乙方开具 税点为  %的增值税专用/普票 全部合同价款发票给甲方后，分三期支付：第1期支付：工程完工并经甲方验收合格后，乙方凭双方签认的验收签证资料办理结算，需提供符合要求的增值税发票及经甲方相关部门核实确认的农民工工资结清相关资料，并经甲方结算流程审批通过后30天内，支付经验收合格工程总价的80％；第2期支付：本项目经业主验收合格，乙方提供支付农民工工资结清承诺函后30天内，支付经验收合格工程总价的17%；第3期支付：质保期2年（质保期自项目经业主验收合格之次日起计算），期满并经甲方复查无质量缺陷后30天内支付已完工程剩余结算款（不计息）。

（六）本合同项下涉及的乙方承揽报酬金额最终结算必须经甲方法定代表人或其授权委托人签名并同时经甲方加盖公司公章方为有效，除前述约定结算方式外，其他任何签名均不得作为最终结算。

九、甲方的权利义务

（一）为乙方提供承揽作业施工场地，满足作业条件，解决作业中需甲方协调解决的关系及纠纷。

（二）根据实际需要，给乙方提供相应图纸、技术资料，监督乙方作业过程中的质量、材料质量、进度等。除必要的监督检验之外，甲方不参与乙方完成工作的过程，必要时对乙方进行现场指导及交底。

（三）按时与乙方办理结算并支付乙方相应承揽报酬。

（四）甲方对乙方的作业安全措施进行监督、检查。对检查中存在安全隐患的，甲方有权下发暂停承揽作业整改通知，乙方未在规定期间内整改完毕的，由此造成的损失由乙方承担。

十、乙方的权利义务

（一）严格按照作业范围、甲方要求、图纸、质量标准要求作业，按甲方要求，配备满足作业进度的人员、零星材料及机械设备；若乙方不能按甲方要求配备人员、零星材料及机械设备，甲方有权终止合同，且有权要求乙方支付合同结算价的10%的违约金。按甲方规定的时间如期完成各项承揽任务；

（二）保证参与承揽作业的全部工作人员具有相应的从业资质，过程符合法律法规规定。乙方应为其现场作业人员依法办理缴纳工伤保险，如因乙方违反相关规定和本合同约定，未履行前述义务，导致甲方因此承担经济赔偿或补偿等责任的，甲方有权就此全部损失向乙方追偿。

（三）负责承揽作业过程中的安全教育、安全管理等，作业过程中导致的事故和损失全部由乙方承担。遵守有关环境保护、水土保持的规定，作业过程中产生的垃圾应正确处理，不得污染环境，若因乙方原因导致甲方对外承担责任的，甲方可向乙方全额追偿。乙方不得以材料为甲方提供为由，推卸作业中及完工后出现的任何质量问题。

（四）乙方应自行与其作业人员签订劳动或劳务合同，支付劳动或劳务报酬。乙方人员及乙方安排现场管理、施工、作业等工作的全部人员与甲方无任何劳动、劳务、雇佣等关系（如因现场作业需要乙方工作人员需配带甲方标志的，亦不代表甲方承认该工作人员系甲方人员的身份），前述人员发生的任何人身伤害均与甲方无关，由乙方自行承担。前述人员在工作过程中造成相关人员损害或财物损毁的，全部赔偿责任由乙方及相关人员自行承担，与甲方无关，若因乙方原因导致甲方对外承担责任的，甲方可向乙方全额追偿。

（五）未经甲方书面许可，乙方不得使用甲方的名称和商标等，不得以甲方的名义对外订立任何合同、开展任何活动。

（六）未经甲方书面同意，乙方不得将其承揽的主要工作交由第三人完成，如未经同意交于第三人完成的,甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿损失，同时乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方共同负责；如经甲方书面同意的，乙方可将其承揽的辅助工作交由第三人完成，但乙方应就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

（七）乙方应当妥善保管甲方提供的图纸、材料以及完成的工作成果等，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

（八）在验收过程中，甲方发现乙方所完成的工程的质量与合同或国家有关规范不符合，乙方必须按甲方的要求修复、重作，达到合同、规范或甲方要求。

（九）承揽工作验收合格之日起  24  个月内有任何质量问题乙方必须在  5 日内响应，并在  28  日内完成修复，修复费用由乙方承担，如乙方未在约定时限内完成维修，则甲方有权委托第三方修复，所需费用由乙方承担，如乙方未主动承担的，甲方有权全额向乙方追偿。

十一、违约责任

（一）如因乙方原因造成承揽工期延误，则从延误之日起每天支付甲方延期违约金 1000元。如延误工期超过 30   天的，甲方有权单方解除终止本合同，乙方除应按前述规定向甲方支付违约金外，还应赔偿甲方因此受到全部损失。

（二）双方任何一方不履行合同义务或不按合同约定全面履行义务的，均应承担继续履行、采取补救措施或赔偿守约方损失等违约责任。

（三）如乙方不能按甲方要求配备人员、零星材料及机械设备，或无正当理由不应积极配合甲方的监督及验收工作的，甲方有权根据实际情况解除合同，且有权要求乙方支付合同结算价10%的违约金。

（四）乙方应及时支付民工工资。如因未及时支付工资而造成甲方损失或发生群体上访事件，乙方除应支付民工工资和赔偿甲方的损失外，还应向甲方支付应付工资总额的20%的违约金。

（五）乙方应向甲方承担本合同项下的相关损失及相关费用，乙方怠于主动支付的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以抵偿费用的，甲方有权全额向乙方追偿全部直接损失和间接损失（间接损失以直接经济损失数额为基数，自损失发生之日起按万分之二的标准计算至款清之日止）并同时要求乙方承担因追偿产生的诉讼费、保全费、诉讼保全保险费、律师代理费等费用。

（六）本合同任何一方应承担的违约责任不因合同的解除而予以免除。

十二、合同的变更、解除和终止

（一）经双方协商一致，可以变更或解除本合同，并以书面形式确定。

（二）甲方有以下情形之一的，乙方可以解除合同：

1.甲方无正当理由，在乙方发出催款通知书后仍逾期 30 日未支付合同价款的。

2.其他情形：     无

（三）乙方有以下情形之一的，甲方可以解除合同。甲方的解除合同通知书到达乙方时，合同解除。

1.乙方无正当理由逾期  30 日未完成承揽工作的。

2.如乙方不能按甲方要求配备人员、零星材料及机械设备，甲方有权根据实际情况解除合同。

4.乙方完成的承揽事务不符合质量要求，经维修、返还后仍不能满足甲方要求的。

5.其他情形：     无

十三、保密条款

（一）甲乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

（二）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息；收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息；或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

十四、不可抗力

在合同履行结束之前任何时候，如发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。如上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

十五、通知

甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知，除本合同另有约定外，都应以书面形式送达对方。双方确认本合同载明的地址或住所地、联系电话等为相关通知、法律文书、诉讼文件等的送达地址。双方上述送达地址适用范围包括本合同履行期间各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书、诉讼仲裁文件的送达，同时包括在争议进入诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序的法律文件送达。

十六、争议解决

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，双方向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十七、合同生效条件及文本数量

本合同一式 伍  份，甲方执 叁  份，乙方执  贰 份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人/负责人或委托代理人签名并经双方加盖印章起生效。

十八、其他约定

（一）对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由甲、乙双方法定代表人/负责人或委托代理人签名并经双方加盖印章后成为本合同不可分割的部分。补充协议与本合同均具有法律效力。本合同与其补充协议约定不一致的，以补充协议为准。

（二）本合同任何条款被禁止或被认定无效或被撤销，该禁止、无效或撤销不得影响合同任何其他条款的有效性和继续实施。

（三）本合同所列附件（如有）作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，附件内容与本合同正文约定不一致的，以本合同正文为准。

（四）除本合同其他条款有特别约定外，甲、乙双方应根据法律规定各自承担为履行本合同所发生的相关税费。

（五）双方应遵守有关防止贿赂的法律法规，不得与其他方人员发生不正当的利益关系。

（六）其他约定：     无          。

（以下无正文内容，为签署页）

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人或委托代理人(签名) ：           法人或委托代理人(签名) ：

联系电话:                           联系电话:

年  月  日                          年  月  日